| Lp | Nazwa zadania | Zaawansowanie prac | Czy jest zgodna z MPZP | Lata realizacji | Zakres | Podmiot realiz. | Koszt | Dofinansowane: Źródło, kwota dofinansowania | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki poniesione | Wydatki do poniesienia |  |  |  |
| Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na lata 2015-2020 |
|  | Modernizacja dróg gminnych i chodników w Zegrzu | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2015-2020 | Modernizacja chodników i nawierzchni ulic: budowa parkingu w m. Zegrze wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej ul. Groszkowskiego i budową oświetlenia terenu. Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu | Gmina Gmina | 532.576,40 zł | 820.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Jadwisin - Zegrze | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2014-2016 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Juzistek w Zegrzu do istniejącej drogi serwisowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 61 w Jadwisinie | Gmina | 344.500,47 zł |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa chodnika na połączeniu ul. Prusa i ul. Picassa w Serocku w ramach zadania: Budowa ul. Prusa w Serocku | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015 | Budowa odcinka chodnika pomiędzy drogą gminną nr 180730W ulicą Bolesława Prusa w Serocku, a drogą gminną - ul. Picassa- z kostki brukowej o gr. 8 cm i długości 65 mb, szerokości 2m wraz z oświetleniem drogowym – 3 słupy stalowe ocynkowane wraz z wysięgnikami oraz oprawami oświetleniowymi typu LED | Gmina | 34.859,43 zł |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2008-2015 | Budowa odcinków dróg znajdujących się w Jadwisinie wraz budową oświetlenia drogowego na odcinku ul. Konwaliowej i ul. „bez nazwy” w technologii LED oraz przebudowa linii napowietrznej przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych TP S.A. kolidujących z projektowaną infrastrukturą drogową ul. Konwaliowa w Jadwisinie | Gmina | 2.163.848,82 zł |  | Środki własne Gminy, NPBDL, |  |  |
|  | Budowa ul. Długiej i Głównej w Stasim Lesie | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2013-2019 | Budowa ul. Głównej na odcinku 420 m od drogi krajowej 61 w kierunku ul. Prostej w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów wraz z przebudową oświetlenia. Budowa ul. Długiej na odcinku 900m od drogi krajowej 61 do drogi powiatowej 1802W ul. Nasielskiej w Borowej Górze. W zakresie inwestycji: budowa jezdni, chodnika, zjazdów oraz przebudowa oświetlenia drogowego. | Gmina | 3.574.673,06 |  | Środki własne Gminy, | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie |  |
|  | Budowa ul. Jasnej w Jachrance | Planowana inwestycja | TAK | 2013-2021 | Budowa drogi jednokierunkowej o długości 620 m na odcinku od drogi powiatowej – ul. Zegrzyńskiej do drogi gminnej – ul. Wspólnej wraz z budową oświetlenia | Gmina | 28.433,00 zł. | 1.000.000,00 | Środki własne Gminy, PROW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |  |
|  | Rozbudowa ul. Lipowej w miejscowości Borowa Góra. | Planowana inwestycja | TAK | 2016-2023 | Rozbudowa drogi na odcinku 1,2 km od drogi serwisowej w pasie DK 61 wraz z modernizacją oświetlenia i odwodnieniem. | Gmina | 43.477,60 | 3.011.000,00 | Środki własne Gminy, NPBDL | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |  |
|  | Budowa ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016-2018 | W ramach inwestycji przebudowano ulicę Traugutta w Serocku na odcinku 438 m od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku północnym wraz z odwodnieniem, chodnikami i zjazdami oraz przebudowano nawierzchnię ulicy Zielonej wraz z odwodnieniem. | Gmina | 2.666.382,37 zł |  | Środki własne Gminy, |  |  |
|  | Remont ul. Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku (stary ślad drogi krajowej nr 61) | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016-2017 | W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku od ronda w Wierzbicy do ronda w ul. Radziwiłła. W ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej wykonano 2920 mb nawierzchni bitumicznej, w ul. Kościuszki 113,70mb wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wykonano ścieżkę rowerową z nawierzchni bitumicznej o długości 3774,41 mb, oraz wydzielono pasy rowerowe o długości 1479mb. Ułożono 375,84mb nowego chodnika z kostki betonowej, wyremontowano 2997m2 chodnika. Wybudowano 2 nowe zatoki autobusowe i przebudowano 3 zatoki. W Wierzbicy wykonano parking o pow. 310,25m2. W ul. Warszawskiej dobudowano 4 słupy oświetlenia drogowego, oraz oświetlono ul. Zachodzącego Słońca. Zamontowano 26 znaków aktywnych. Wyprofilowano rowy. | Gmina | 5.271.566,43 |  | Środki własne Gminy, PRGiPID |  |  |
|  | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie | Planowana inwestycja | TAK | 2016-2020 | Budowa jezdni, chodnika, zjazdów wraz z odwodnieniem. | Gmina | 30.520,00 zł | 900.000,00 | Środki własne Gminy, PROW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |  |
|  | Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016 | Budowa stanowisk parkingowych, jezdni manewrowej, chodników. | Gmina | 203.936,79 zł |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa drogi gminnej na odcinku od ul Lipowej do drogi powiatowej Nr 1802W w Borowej Górze | Planowana inwestycja | TAK | 2016-2020 | Budowa jezdni, chodnika, zjazdów, oświetlenia | Gmina |  | 1.200.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180702W w Serocku – etap II (ul. Wyzwolenia) | Planowana inwestycja | TAK | 2018-2020 | Modernizacja nawierzchni drogi, budowa chodnika | Gmina |  | 1.500.000,00 | Środki własne Gminy, NPBDL | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |  |
|  | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy | Planowana inwestycja | TAK | 2017-2021 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180416W odcinek około 1600m, Budowa drogi wewnętrznej odcinek około 130m, Przebudowa ul. Pułtuskiej w Wierzbicy ok. 1600 m | Gmina | 15.990,00 | 6.000.000,00 | Środki własne Gminy, | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |  |
|  | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock ul. Zakroczymska | Planowana inwestycja | TAK | 2018-2022 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Zakroczymskiej z ul. Warszawską/Pułtuską do istniejącego ciągu pieszo – rowerowego w granicach drogi krajowej, budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Jaśminową do istniejącego ciągu pieszo – rowerowego w granicach drogi krajowej, | Gmina | 24.477,00 | 500.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego, i Szczygielskiego | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2018-2019 | Przebudowa nawierzchni dróg | Gmina | 13.530,00 | 700.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock – Wola Kiełpińska | Planowana inwestycja | TAK | 2018-2020 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock – Wola Kiełpińska | Gmina – dokumentacje techniczną GDDKiA budowa |  | 60.000,00 | Środki własne Gminy GDDKiA | Inwestycja realizowana wspólnie z GDDKiA |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo | Planowana inwestycja | TAK | 2018-2019 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo | Gmina – dokumentacje techniczną MZDW budowa |  | 40.000,00 | Środki własne Gminy MZDW | Inwestycja realizowana wspólnie z GDDKiA |  |
|  | Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze | Planowana inwestycja | TAK | 2019-2020 | Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze | Gmina |  | 320.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2017-2020 | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska | Gmina | 19.723,20 | 565.000,00 | Środki własne Gminy oraz Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła– oświetlenie drogi gminnej | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015 | Budowa 760mb oświetlenia drogowego, 20 szt. słupów stalowy ocynkowany z wysięgnikami i oprawami LED | Gmina | 90.377,12 zł |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Modernizacja oświetlenia drogowego ulicy Rynek, Św. Wojciecha, Farna i Poniatowskiego w Serocku | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015-2017 | Demontaż starych oraz montaż nowych opraw oświetleniowych oraz wysięgników na istniejących słupach oświetleniowych | Gmina | 289.822,95 zł |  | Środki własne Gminy | Zrealizowany I etap inwestycji |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Kameralna | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015-2016 | Budowa 250 m linii oświetlenia ulicznego w technologii LED tj. 10 słupów wraz z oprawami | Gmina | 49.863,30 zł |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Dębinki | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015-2016 | Budowa 2 km linii oświetlenia drogowego w technologii LED na odcinku od drogi powiatowej 1804W do granicy Gminy Serock | Gmina | 219.421,36 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych w miejscowości Jadwisin, ul. Bursztynowa i Szmaragdowa | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015-2016 | Budowa 595 m linii oświetlenia ulicznego w technologii LED – 23 słupów wraz z oprawami | Gmina | 96.561,74 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych w Serocku, ul. Traugutta - Wiosenna | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015-2016 | Budowa ok 3 km linii oświetlenia ulicznego w technologii LED | Gmina | 262.122,25 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Rozbudowa punktów świetlnych w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka i ul. Jagiełły | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015-2016 | Budowa 300 linii oświetlenia drogowego tj. budowa 8 sztuk opraw sodowych | Gmina | 30.289,59 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Dosin – ul. Lipowa i Piękna | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016-2017 | Budowa ok 1.700 m linii oświetlenia ulicznego w technologii LED | Gmina | 156.808,00 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Zegrze ul. Groszkowskiego | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016-2018 | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Groszkowskiego w Zegrzu. | Gmina | 191.645,00 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Cupel, ul. Arciechowska | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016-2017 | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Arciechowskiej w m. Cupel. | Gmina | 153.000,00 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych w Serocku w ulicach Pod Lasem, Żytnia i Podleśna | Środki własne Planowana inwestycja | TAK | 2016-2020 | Budowa oświetlenia drogowego na całej długości ulicy. | Gmina | 105.618,78 | 120.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Kania Nowa, ul. Wspólna i ul. Serocka | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016 | Budowa oświetlenia drogowego na całej długości ulicy. | Gmina | 167.290,00 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Krasińskiego | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016 | Budowa oświetlenia drogowego na całej długości ulicy. | Gmina | 45.016,10 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Stasi Las, ul. Radosna | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2016-2017 | Budowa oświetlenia drogowego na całej długości ulicy. | Gmina | 58.181,36 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Modernizacja punktów świetlnych Serock ul. Pułtuska w kierunku Wierzbicy | Planowana inwestycja | TAK | 2020-2020 | Modernizacja oświetlenia w ciągu ul. Warszawskiej w Serocku na odcinku od ul. Zielonej do ronda DK61. | Gmina |  | 250.000,00 | Środki własne Gminy WPDL | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie/ pożyczkę |  |
|  | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2016-2020 | Sukcesywna wymiana energochłonnego oświetlenia drogowego na oświetlenie typu LED wraz z niezbędną optymalizacją kosztów trzymania oraz redukcją emisji substancji szkodliwych dla środowiska m.in. CO2, pyłów,CO, SO2 | Gmina | 931.128,22 | 250.000,00 | Środki własne Gminy WFOŚiGW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie/ pożyczkę |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa | Inwestycja zakończona | TAK | 2017-2019 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa | Gmina | 322.474,50 |  | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, Kochanowskiego | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2018-2019 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, Kochanowskiego | Gmina | 9.717,00 | 120.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2018-2019 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska | Gmina | 5.977,80 | 130.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa | Opracowano dokumentację techniczną Planowana inwestycja | TAK | 2018-2020 | Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa | Gmina | 5.658,00 | 60.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Wierzbica skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2018-2019 | Budowa punktów świetlnych Wierzbica skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa | Gmina | 7.626,00 | 90.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra | I etap wybudowano II etap do realizacji | TAK | 2017-2020 | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra | Gmina | 65.591,25 | 95.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Dębe | Planowana inwestycja | TAK | 2019-2020 | Budowa punktów świetlnych Dębe | Gmina |  | 187.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa | Planowana inwestycja | TAK | 2019-2020 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa | Gmina |  | 154.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
|  | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana | Planowana inwestycja | TAK | 2019-2020 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana | Gmina |  | 190.000,00 | Środki własne Gminy |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Zaawansowanie prac | Czy jest zgo. z MPZP | Lata realizacji | Zakres | Podmiot realiz. | Koszt | Dofinansowane: Źródło, kwota dofinansowania | Uwagi |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki poniesione | Wydatki do poniesienia |  |  |  |
| Budowa urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 2015-2020 |  |
| 1. | Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2014-2019 | Budowa 4,2 km sieci kanalizacji grawitacyjno tłocznej i 2 przepompowni ścieków | Gmina | 4.562.503,63 | 150.000,00 | Środki własne Gminy POIIŚ | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |  |
| 2. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Zadanie będzie kontynuowane w zależności od potrzeb mieszkańców | TAK | 2016-2018 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Mieszkańcy. Pomoc finansową udziela gmina w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Gminy. |
| 3. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las II etap | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2015-2017 | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie. Założeniem jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w zasięgu grawitacyjnym w ulicy Słonecznej. Szacowana długość sieci to około 250 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wewnętrznej dz. nr ew. 125/4 w Borowej Górze. Przewidywana długość kanału to ok. 65 m Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wewnętrznej dz. nr ew. 154/2 i 154/7 w Borowej Górze. Przewidywana długość kanału to ok. 90 m. Przyłącze sanitarne do działki 51/1 przy ul. Radosnej w Stasim Lesie. | Gmina | 453.732,80 | 1.551.000,00 | Środki własne Gminy WFOŚiGW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka | Planowana inwestycja | TAK | 2015-2025 | Budowa ok. 10 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami | Gmina | 222.724,81 zł | 16.650.000,00 | Środki własne Gminy POIIŚ | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 5. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2015-2020 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Królewska i Książęca. | Gmina | 760.335,68 | 800.000,00 | Środki własne Gminy PROW WFOŚiGW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 6. | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku | Zrealizowana | TAK | 2015 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Zielona, Nodzykowskiego, Kuligowskiego, Milewskiego, Oleńki, Sadowa, Pułtuska, Krasińskiego oraz na terenie działki nr ew. 53 i 96 obr. 07 w Serocku | Gmina | 1.858.284,00 zł |  | Środki własne Gminy POIIŚ | Gmina uzyskała dofinansowanie |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej - Wierzbica rejon ulicy Wiosennej | Planowana inwestycja | TAK | 2015-2020 | Łączna długość sieci grawitacyjnej to ok. 850 m. | Gmina | 27.429,00 zł | 1.101.000,00 | Środki własne Gminy WFOŚiGW PROW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku | Planowana inwestycja | TAK | 2015-2020 | Długość sieci grawitacyjnej to ok. 500 m, podwójny kanał tłoczny ok. 2 x 500 m i jedna przepompownia ścieków. przyłącza kanalizacyjne do działek położonych wzdłuż kanału grawitacyjnego . | Gmina | 39.195,33 zł | 2.200.000,00 | Środki własne Gminy WFOŚiGW PROW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 9 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębe ul. Magnolii | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2015 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny i przyłącze) w miejscowości Dębe, ul. Magnolii | Gmina | 48.500,00 zł |  | Środki własne Gminy |  |
| 10. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2016-2021 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompownią ścieków z przyłączami kanalizacyjnymi | Gmina | 39.724,20 | 1.600.000,00 | Środki własne Gminy WFŚiGW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| Lp | Nazwa zadania | Zaawansowanie prac | Czy jest zgo. z MPZP | Lata realizacji | Zakres | Podmiot realiz. | Koszt | Dofinansowane: Źródło, kwota dofinansowania | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki poniesione | Wydatki do poniesienia |  |  |
| Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę 2015-2020 |
| 1. | Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska | W trakcie realizacji | TAK | 2015-2021 | Budowa nowej stacji uzdatniania wody wraz z budynkiem administracyjnym oraz niezbędnym zapleczem stacji. | Gmina | 155.465,00 zł | 8.100.000,00 | Środki własne Gminy | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 2. | Budowa wodociągu w Serocku osiedle 1000 lecia | Planowana inwestycja | TAK | 2016-2018 | Długość sieci wodociągowej to ok. 600 m. przebudowa 30 przyłączy | Gmina | 311.168,00 |  | Środki własne Gminy | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 3. | Budowa wodociągu Borowa Góra- Jadwisin | Inwestycja zrealizowana | TAK | 2014-2017 | Inwestycja realizowana w zakresie zgodnym z potrzebami i możliwościami technicznymi Długość inwestycji około 1800 mb | Gmina | 467.834,96 |  | Środki własne Gminy WFOŚiGW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 4. | Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Tchorka, Zakroczymska, Koszykowa | Planowana inwestycja | TAK | 2016-2018 | Długość magistrali to około 2500 mb | Gmina |  | 1.000.000,00 | Środki własne Gminy POIIŚ |  |
| 5. | Przebudowa wodociągu w Serocku ul. Wyzwolenia , Radziwiłła, Warszawska | Planowana inwestycja | TAK | 2017-2020 | Długość wodociągu do przebudowy to około 1600 mb | Gmina |  | 650.000,00 | Środki własne Gminy POIIŚ |  |
| 6. | Budowa stacji uzdatniania wody Stasi Las oraz wodociągów w Stasim Lesie ul. Radosna i Tęczowa | Planowana inwestycja | TAK | 2016-2022 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnym zapleczem i wodociągami odbiorczymi o długości około 900 mb | Gmina |  | 3.160.000,00 | Środki własne gminy POIIŚ |  |
| 7. | Budowa magistrali wodociągowej łączącej wsie Łacha i Nowa Wieś | Planowana inwestycja | TAK | rozpoczęcie 2020 | Długość magistrali to około 1500 mb | Gmina |  | 1.000.000,00 | Środki własne Gminy PROW |  |
| Lp | Nazwa zadania | Zaawansowanie prac | Czy jest zgo. z MPZP | Lata realizacji | Zakres | Podmiot realiz. | Koszt | Dofinansowane: Źródło, kwota dofinansowania | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki poniesione | Wydatki do poniesienia |  |  |
| Infrastruktura społeczna, sportowa, turystyczna i ochrony zdrowia 2015-2020 |
| 1. | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2015-2019 | Docieplenie budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej, odnawialne | Gmina | 996223,51 zł | 2.550.00,00 | Środki własne Gminy RPO WM | Gmina uzyskała dofinansowanie |
| 2. | Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego | Inwestycja zakończona | TAK | 2014 -2018 | Rewitalizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowanie terenu, wyposażenie obiektu. | Gmina | 1.515.841,27 |  | Środki własne RPO WM |  |
| 3. | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku | Inwestycja zakończona | TAK | 2014-2016 | Wyposażenie budynku biblioteki w Serocku oraz wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont powierzchni piwnicznych | Gmina | 499.476,35 |  | Środki własne Gminy |  |
| 4. | Budowa łącznika przy szkole podstawowej w Jadwisinie | Inwestycja zakończona | TAK | 2014-2017 | Rozbudowa budynku szkoły poprzez dobudowę jednopiętrowego budynku z salami przedszkolnymi, częścią gospodarczo – biurową oraz modernizacją istniejącej stołówki szkolnej. | Gmina | 2.165.966,70 |  | Środki własne Gminy |  |
| 5. | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie | Zadanie planowane Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2016-2019 | Inwestycja realizowana w zakresie zgodnym z potrzebami i możliwościami technicznymi | Gmina | 1.158.170,93 | 1.200.000,00 | Środki własne Gminy BGK |  |
| 6. | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej |  | TAK | 2015-2020 | Modernizacja kotłowni w budynku szkoły, wymiana dachu na starej części budynku, wymian stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem części elewacji. | Gmina | 335.275,09 | 800.000,00 | Środki własne Gminy WFOŚiGW RPO WM | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 7. | Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Serocku. | Inwestycja zakończona | TAK | 2017-2018 | Modernizacja kotłownie gazowej w budynku szkoły. | Gmina | 190.711,50 |  | Środki własne Gminy WFOŚiGW |  |
| 8. | Rewitalizacja Rynku w Serocku | Inwestycja w toku | TAK | 2016-2021 | Remont budynku Ratusza w Serocku, kolejny etap rewitalizacji rynku. | Gmina | 1.310.036,90 | 900.000,00 | Środki własne Gminy | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 9. | Rewitalizacja budynków komunalnych w Serocku wraz z terenami przyległymi | Zadanie planowane | TAK | 2017-2020 | Inwestycja realizowana etapowo w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy | Gmina |  | 1.000.000,00 | Środki własne Gminy RPO WM PROW | Gmina będzie się starała pozyskać środki na dofinansowanie |
| 10. | Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej | Zadanie planowane | TAK | 2016-2020 | Inwestycja realizowana etapowo w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy | Gmina |  | 700.000,00 | Środki własne Gminy |  |
| 11. | Budowa placu zabaw w Woli Smolanej | Inwestycja zakończona | TAK | 2014-2016 | Zagospodarowanie terenu w zakresie montażu zabawek zewnętrznych, urządzeń siłowni zewnętrznych, oświetlenie terenu. | Gmina | 410.340,88 |  | Środki własne Gminy |  |
| 12. | Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie | Inwestycja zakończona | TAK | 2014-2017 | Budowa chodników, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzeń w ramach zadania Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie | Gmina | 703.999,86 |  | Środki własne Gminy FRKF |  |
| 13. | Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w m. Serock i Zegrze | Wykonanie w etapach | TAK | 2015-2020 | Utworzenie sieci monitoringu najbardziej niebezpiecznych miejsc w m. Serock i Zegrze. | Gmina | 237 915 | 200.000,00 | Środki własne Gminy |
| 14. | Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo- turystycznej: Jadwisin- Zegrze | III etapy realizacji | TAK | 2020-2022 | Budowa ścieżki do Zegrza. | Gmina | 26 000 | 400 000 | Środki własne Gminy |  |
| 15. | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie szlaku napoleońskiego | Dokumentacja techniczna została opracowana. | TAK | 2006-2022 | Utworzenie ciągów pieszych z ekspozycją opisów historycznych, wykonanie oświetlenia. | Gmina | 98 000 | 560.000,00 | Środki własne Gminy RPO WM PROW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 16. | Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku - I etap. | Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania | TAK | 2012-2023 | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, budowa sali konferencyjno – teatralno – kinowej wraz z zapleczem, budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną. | Gmina | 216.047,99 | 40.000.000,00 | Inwestycja współfinansowana z różnych źródeł ze środków zewnętrznych – Min. SiT, Min. KiDN Totalizator Sportowy | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 17. | Przebudowa Przedszkola w Serocku | Inwestycja w trakcie realizacji | TAK | 2015-2019 | Inwestycja realizowana w zakresie zgodnym z potrzebami i możliwościami technicznymi | Gmina | 347.959,40 | 1.710.000,00 | Środki własne Gminy |  |
| 18. | Montaż systemu klimatyzacji sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. | Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania | TAK | 2016-2017 | Montaż systemu klimatyzacji pomieszczenia sali widowiskowej w celu zapewnienia większego komfortu uczestnikom przedsięwzięć kulturalnych | Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku | 7.380,00 | 114.000,00 | Dotacja celowa ze środków Gminy. |  |
| 19. | Modernizacja i rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. | Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania | TAK | 2017-2019 | Wymiana istniejącego systemu, który nie funkcjonuje prawidłowo na nowoczesny i wysokowydajny system wentylacyjny w celu zapewnienia większego komfortu uczestnikom przedsięwzięć kulturalnych | Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku | 7.380,00 | 263.000,00 | Środki własne Gminy RPO WM PROW MKiDN | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 20. | Remont dachu sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.. | Zadanie planowane | TAK | 2016-2019 | Remont dachu budynku sali widowiskowej wraz z zapleczem obejmującym częściową wymianę i wzmocnienie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, orynnowaniem i instalacją odgromową. | Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku |  | 350.000,00 | Środki własne Gminy RPO WM PROW MKiDN | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |
| 21. | Remont i aranżacja wnętrz pomieszczeń dawnej biblioteki przy ul. Kościuszki 8a w Serocku na potrzeby Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. | Inwestycja zakończona | TAK | 2015-2017 | Zagospodarowanie terenu – mała architektura, architektura wnętrz, instalacje elektryczne, kosztorysy branżowe, specyfikacje techniczne, mapa do celów projektowych. | Gmina | 388.683,80 |  | Środki własne Gminy |  |
| 22. | Budowa placu zabaw w Zegrzu | Zadanie planowane | TAK | 2017-2021 | Budowa placu zabaw w Zegrzu | Gmina |  | 720.000,00 | Środki własne Gminy |  |
| 23. | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku | Zadanie planowane | TAK | 2018-2021 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku | Gmina | 8.610,00 | 1.250.000,00 | Środki własne Gminy |  |
| 24. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie | Zadanie planowane | TAK | 2018-2022 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie | Gmina | 8.610,00 | 2.150.000,00 | Środki własne Gminy |  |
| 25. | Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich | Zadanie planowane | TAK | 2018-2019 | Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich | Gmina |  | 100.000,00 | Środki własne Gminy |  |
| 26. | Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe | Zadanie planowane | TAK | 2018-2019 | Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe | Gmina | 10.900,00 | 400.000,00 | Środki własne Gminy |  |
| 27. | Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej | Zadanie planowane | TAK | 2019 | Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej (remont sanitariatów) | Gmina |  | 315.000 | Środki własne Gminy |  |
| 28. | Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy | Zadanie planowane | TAK | 2018-2019 | Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy | Gmina | 10.332,00 | 1.100.000,00 | Środki własne Gminy MSiT |  |
| 29. | Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej | Zadanie planowane | TAK | 2019-2022 | Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej ( dobudowa przedszkola) | Gmina |  | 3.120.000,00 | Środki własne Gminy |  |
| Lp | Nazwa zadania | Zaawansowanie prac | Czy jest zgo. z MPZP | Lata realizacji | Zakres | Podmiot realiz. | Koszt | Dofinansowane: Źródło, kwota dofinansowania | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki poniesione | Wydatki do poniesienia |  |  |
| Gospodarka odpadami 2015-2020 |
|  | Rekultywacja i zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem. | Zadanie planowane | TAK | 2015-2020 |  | Gmina |  | 1.000.00,00 | Środki własne Gminy RPO WM PROW | Gmina złoży wniosek o dofinansowanie |